Утверждена

постановлением  администрации

Выдропужского сельского поселения Спировского района Тверской области

от  01.10. 2013 г.  №49

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Инвентаризация  имущества     муниципального   образования Выдропужское сельское поселение   на  2013 – 2015 г.

2013 год

ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа « Инвентаризация муниципального имущества муниципального образования Выдропужское сельское поселение на 2013 - 2015 год.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Гражданский кодекс РФ; - Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации; -Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178З «О приватизации государственного и муниципального имущества» -приказ Минфина РФ от 30.03.2001 г. № 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств ПБУ 6/01» ( с изменениями); |
| Заказчик программы | Администрация Выдропужского сельского поселения |
| Разработчик рограммы | Администрация Выдропужского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | а) инвентаризация муниципальных объектов, корректировки реестров объектов муниципальной собственности, государственная регистрация прав собственности на объекты; б) приватизация муниципального имущества; в) выявление бесхозяйного имущества, проведение независимой оценки выявленного бесхозяйного имущества, внесение выявленных объектов в реестр муниципального имущества ; г) оформление земельных участков под существующими и планируемыми объектами муниципального имущества ; |
| Сроки реализации программы | период реализация программы - 2013 - 2015 год |
| Перечень основных мероприятий программы | а) инвентаризация и паспортизация муниципального жилого фонда, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций; б) государственная регистрация права муниципальной собственности; в) инвентаризация, паспортизация и оформление бесхозяйного имущества; г) подготовка документации для проведения аукциона на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного временного пользования на имущество находящееся, в муниципальной собственности; д) подготовка технической документации, оценка муниципального имущества, подлежащего приватизации; |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования (местный бюджет)- тыс. руб. - 245,59 |
| Контроль за ходом реализации Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Выдропужского сельского поселения |

Программные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету и эффективному использованию объектов недвижимого имущества.

В рамках настоящей Программы, обеспечивающей комплексное решение проблем учета и инвентаризации, запланирована первоочередная инвентаризация объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства, как наиболее аварийно-опасных объектов. При этом планируется инвентаризация как объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Выдропужского сельского поселения, так и объектов, подлежащих постановке на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в качестве бесхозяйных недвижимых вещей.

Кроме того, на основе технической документации, полученной в результате реализации Программы, будут актуализированы сведения по объектам недвижимого имущества, учитываемым в реестре муниципального имущества Выдропужского сельского поселения, что повысит достоверность базы данных реестра.

Условия рыночных отношений требуют определенной оперативности в принятии управленческих решений по вопросам использования муниципального имущества Выдропужского сельского поселения, обеспечение которой без полного состава документации по объектам недвижимого имущества не представляется возможным.

Принимая во внимание, что паспортизация объектов недвижимости, необходимая для осуществления государственной регистрации прав, является высокобюджетным мероприятием, она производилась в рамках выделяемых бюджетных средств и по мере необходимости, т.е. при приватизации, закреплении за муниципальными предприятиями Учитывая, что обязанность по изготовлению технической документации на объект недвижимости лежит на балансодержателе этого объекта, техническую документацию на объекты муниципального образования необходимо изготовить администрации МО.

Наличие технической документации (технические и кадастровые паспорта на объекты, справки об объектах недвижимости) необходимо для распоряжения имуществом (приватизация, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями, передача по договорам безвозмездного пользования и аренды и т.д.), а также для обеспечения государственной регистрации прав.

Программа определяет действия администрации Выдропужского сельского поселения по контролю за использованием муниципального имущества и обеспечению его деятельности, направленные на создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, что позволит сократить расходы бюджета на содержание муниципального имущества и повысить доходы от его использования, т.е. повысить эффективность муниципального управления

- Основные цели  и задачи  Программы.

Программные мероприятия направлены на решение конкретных задач по учету и эффективному использованию объектов недвижимого имущества.

- определение технического состояния объектов муниципальной собственности и возможности их дальнейшей эксплуатации;

-   организация учета объектов муниципального имущества;

- осуществление инвентаризации муниципального имущества муниципального образования  Выдропужское сельское поселение »;

- определение мер, направленных на повышение эффективности использования объектов муниципального недвижимого имущества;

- выявление и оформление бесхозяйного недвижимого имущества;

|  | - Перечень мероприятий Программы « Инвентаризация муниципального имущества муниципального образования Выдропужское сельское поселение на 2013-2015 г.» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс.руб.) | Источники финансирования | Срок реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Оценка имущества | 59,0 | местный бюджет | .- |  | 39,0 | 20,0 |
| 2 | Оплата услуг по изготовлению технических паспортов и техпланов на объекты недвижимости | 66,59 | местный бюджет | 26,59 |  | 20 | 20 |
| 3 | Оплата услуг по размежеванию земельных участков и подготовке землеустроительных дел | 60 | местный бюджет | - |  | 30 | 30 |
| 4 | Оформление бесхозяйного имущества | 60 | местный бюджет | - |  | 30 | 30 |
| Итого: 245,59 |  |  |  |  |  |  |  |

3. Ресурсное  обеспечение Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объемы финансирования программы уточняются при рассмотрении проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей бюджета.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы составит  245,59 тыс.руб.

- Механизм реализации Программы.

Разработчик Программы является администрация Выдропужского сельского поселения. Разработчик и основные исполнители мероприятий Программы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы, несут ответственность за их полное выполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2009 № 94-ФЗ «О размещении заказов по поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В процессе реализации Программы муниципальный заказчик Программы может осуществить работу по привлечению дополнительных источников финансирования.

Общее управление реализацией Программы осуществляется Главой администрации Выдропужского сельского поселения.

В состав Программы включен Перечень мероприятий. По каждому мероприятию назначаются исполнители программных мероприятий. Исполнители программных мероприятий, в соответствии с Перечнем мероприятий, обеспечивают соблюдение сроков, качества и эффективности реализации мероприятий, указанных в Перечне.

Исполнители программных мероприятий могут вносить предложения по объемам финансирования и корректировке плана мероприятий.

5. Контроль за реализацией Программы

Общий контроль за выполнением программы осуществляет Глава администрации Выдропужского сельского поселения.

Текущий контроль реализации программных мероприятий осуществляется специалистом, который контролируют выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации плановым показателям, устанавливают причины не достижения ожидаемых результатов и определяют меры по их устранению.

Исполнители Программы несут ответственность за реализацию  программы в соответствии с действующим законодательством.

Получатели бюджетных средств, предусмотренных на реализацию  программы, исполнители  программы несут ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований.